АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016   № 95

О внесении изменений

в постановление Администрации

Обоянского района

от 10.12.2015 № 755

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных       внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  органами местного самоуправления»  Администрация Обоянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Обоянского района от 10.12.2015 № 755 « Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества и доступности предоставления  муниципальных услуг Администрации  Обоянского района»:

1.1 Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение качества и доступности предоставления  муниципальных услуг Администрации  Обоянского района»  в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на Управляющего делами Администрации Обоянского района Бабаскину Т.В.

И. о. Главы Обоянского района                                                                В. И.Черных

Исп. Бабаскина Т. В.

т. (47141) 2-23-81

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Обоянского района

от 14. 03. 2016  №  95

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

в Администрации  Обоянского района»

I.Общее описание «дорожной карты»

1.План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества и доступности предоставления  муниципальных услуг Администрации  Обоянского района» (далее - «дорожная карта») направлен на совершенствование управления в сфере предоставления муниципальных услуг, организацию предоставления услуг по принципу «одного окна», повышение качества их оказания.

Мероприятия «дорожной карты» распространяются на услуги,  оказываемые  Администрацией  Обоянского района, в том числе на реализуемые в рамках осуществления  Администрацией Обоянского района отдельных государственных полномочий, предоставляемые через областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ОБУ «МФЦ») в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией  Обоянского района и ОБУ «МФЦ».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления» гражданам обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе ОБУ «МФЦ».

За счет организации работы окон обслуживания населения в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ» и территориально обособленных структурных подразделениях, созданных в 5 сельских поселениях с численностью населения свыше 1000 человек, планируется повысить уровень доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В результате оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в ОБУ «МФЦ» и выполнения мероприятий «дорожной карты», направленных на повышение качества их оказания, планируется повысить уровень удовлетворенности населения Обоянского района Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», позволят обеспечить выполнение показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» ( не менее 90 процентов);

«Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» (к 2018 году – не менее 90 процентов).

2. Целями «дорожной карты» являются:

повышение качества предоставления муниципальных услуг через Обоянский филиал ОБУ «МФЦ», в том числе путем оптимизации и упрощения административных процедур в рамках их предоставления;

повышение доступности для населения Обоянского района муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» через Обоянский филиал  ОБУ «МФЦ»;

обеспечение единого стандарта предоставления муниципальных услуг; минимизация бумажного   документооборота;

ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении муниципальных услуг; повышение   комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг; повышение удовлетворенности  населения Обоянского района качеством муниципальных услуг; сокращение издержек бюджета  Обоянского района на обеспечение стандарта комфортности предоставления муниципальных услуг.

3.Реализация «дорожной карты» осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  Администрации »;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

II. Ключевые показатели «дорожной карты»

В качестве ключевых контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены:

- доля муниципальных услуг (в том числе с переданными полномочиями), предоставленных в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ» по принципу «одного окна», в общем количестве соответствующих муниципальных услуг.                    Текущее и планируемое значения указанного показателя (за исключением услуг, за которыми заявители обращаются через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) следующее:

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение (на 1 октября 2015 г.) | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 01.01. 2018г. |
| 1. | Доля муниципальных услуг архивного отдела Администрации Обоянского района1 | процент | 17 | 50 | 70 | 90 |
| 2. | Доля муниципальных услуг отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Обоянского района | процент | 0 | 50 | 70 | 90 |
| 3. | Доля муниципальных услуг Управления образования Администрации Обоянского района | процент | 0 | 50 | 70 | 90 |
| 4. | Доля муниципальных услуг отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района | процент | 0 | 50 | 70 | 90 |
| 5. | Доля муниципальных услуг Управления социальной защиты населения Администрации Обоянского района | процент | 47 | 50 | 70 | 90 |
| 6. | Доля муниципальных услуг отдела по опеке и попечительству Администрации Обоянского района | процент | 0 | 50 | 70 | 90 |
| 7. | Доля муниципальных услуг отдела ЗАГС Администрации Обоянского района | процент | 0 | 50 | 70 | 90 |

1В части, касающейся исполнения запросов социально — правового характера

2) уровень удовлетворенности населения Обоянского района качеством предоставления муниципальных услуг, в том числе качеством предоставления муниципальных услуг через ОБУ «МФЦ». Текущее и планируемое значения указанного показателя следующие:

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение (01.01.2015г.) | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 01.01. 2018г. |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Обоянского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 78 | 80 | 85 | 90 |

Ш. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на нормативно - правовое и организационное обеспечение повышения качества предоставления муниципальных услуг на базе Обоянского филиала ОБУ «МФЦ» |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов Администрации Обоянского района (в том числе административных регламентов) с целью выявления ограничений для оптимизации предоставления муниципальных услуг в части приема документов и выдачи результата предоставления услуги на базе Обоянского филиала ОБУ «МФЦ» | Информация в Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | Сентябрь 2016 года | Администрация Обоянского района |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации Обоянского района (в том числе административные регламенты) в части обеспечения приема документов и выдачи результата предоставления услуги на базе Обоянского филиала ОБУ «МФЦ» | План-график, утвержденный постановлением Администрации Обоянского района (далее - план-график) | Январь 2016 года | Отдел организационной и кадровой работы, отдел правовой работы Администрации Обоянского района |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации Обоянского района в части закрепления возможности приема документов и выдачи результата предоставления муниципальных услуг через Обоянский филиал ОБУ «МФЦ» | Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты в соответствии с планом-графиком: Описание процесса предоставления услуги. Закрепление административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальных услуг. Описание действий и ответственность сотрудников Обоянского филиала ОБУ «МФЦ» | В соответствии с планом-графиком | Отдел организационной и кадровой работы, отдел правовой работы Администрации Обоянского района, Обоянский филиал ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |
| 4. | Внесение изменений в технологические схемы предоставления муниципальных услуг через Обоянский филиал ОБУ «МФЦ» | Технологические схемы, утвержденные Администрацией Обоянского района | По мере необходимости | Администрация Обоянского района |
| 5. | Обсуждение и подписание соглашения о взаимодействии ОБУ «МФЦ» с Администрацией Обоянского района | Заключенное соглашение о взаимодействии ОБУ «МФЦ» с Администрацией Обоянского района | Декабрь 2015г | Администрация Обоянского района; ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |
| 6. | Заключение ОБУ «МФЦ» соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с Администрацией Обоянского района в целях организации предоставления в МФЦ муниципальных услуг в соответствии с изменениями, внесенными в технологические схемы | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии | Декабрь 2015г. | Администрация Обоянского района; ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |
| 7. | Назначение лица, ответственного за организацию взаимодействия с Обоянским филиалом ОБУ «МФЦ» по вопросу предоставления муниципальных услуг населению | Распоряжение Администрации о назначении ответственного лица | Январь 2016г. | Администрация Обоянского района |
| 8. | Информирование ОБУ «МФЦ» и комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области о назначенном лице, ответственном за качество предоставления муниципальных услуг через ОБУ «МФЦ» | Письма в ОБУ «МФЦ» и комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | Январь 2016г. | Администрация Обоянского района |
| 9. | Составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в Обоянский филиал ОБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг Администрацией Обоянского района в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 № 250. | Организация электронного документооборота | Март 2016г. | Администрация Обоянского района; ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |
| 10. | Мониторинг имеющихся проблем взаимодействия Администрации Обоянского района по вопросу повышения качества предоставления муниципальных услуг в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ» и принятие мер по их устранению | Письма в ОБУ «МФЦ» и комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | ежеквартально | Администрация Обоянского района; ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |
| II. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о предоставлении государственных и муниципальных услуг через Обоянский филиал ОБУ « МФЦ» |
| 11 | Размещение в СМИ, на официальном сайте муниципального района «Обоянский район» Курской области, на информационных стендах информации о перечне предоставляемых государственных и муниципальных услуг, об адресах, режиме приема заявителей в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ», в его территориальных обособленных структурных подразделениях | Информирование населения о порядке, способах и условия предоставления государственных и муниципальных услуг в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ» | Декабрь 2015 (далее – по мере актуализации информации) | Администрация Обоянского района; Обоянский филиал ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |
| 12 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального района «Обоянский район» Курской области и информационных стендах Администрации Обоянского района, Обоянского филиала ОБУ «МФЦ» и его территориальных обособленных структурных подразделений информации о перечне предоставляемых государственных и муниципальных услуг, об адресах, режиме приема заявителей в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ», в его территориальных обособленных структурных подразделениях | Информирование населения о порядке, способах и условия предоставления государственных и муниципальных услуг в Обоянском филиале ОБУ «МФЦ» | постоянно | Администрация Обоянского района; Обоянский филиал ОБУ «МФЦ» (по согласованию) |