ГЛАВА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2019                                                                                                      №97

Обоянь

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Обоянского района в 2019 году

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения людских и материальных потерь на территории Обоянского района в 2019 году в соответствии с Планом основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением Губернатора Курской области от 29.12.2018 №396-рг, Планом основных мероприятий Обоянского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным постановлением Администрации Обоянского района от 21.01.2019 №44, Администрация Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план подготовки к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Обоянского района Курской области (Приложение №1).

2. Создать оперативный штаб по контролю пропуска талых вод и проведению превентивных противопаводковых мероприятий на территории Обоянского района и утвердить его состав. (Приложение №2)

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности района:

3.1. Принять соответствующие правовые акты по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственных территориях;

3.2. Организовать в пределах предоставленных полномочий контроль технического состояния гидротехнических сооружений (далее – ГТС) прудов, накопителей сточных вод, предложить владельцам ГТС, расположенных на территориях поселений, провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки, возможными местами ледовых заторов, повышением уровня воды на водных объектах и состоянием ГТС в период весеннего паводка, при выявлении неудовлетворительного технического состояния плотины, водосброса или водоспуска обеспечить снижение уровня воды до безопасных отметок;

3.3. Организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами, расположенными на территориях поселений, по привлечению необходимой техники для ликвидации аварийных ситуаций в зонах возможного подтопления (затопления);

3.4. Организовать информирование населения о возможном осложнении паводковой обстановки;

3.5. Информацию об осложнении паводковой обстановки представлять в ЕДДС Обоянского района;

3.6. При получении паводкового предупреждения организовывать круглосуточное дежурство;

3.7. Принять по отдельному плану участие в штабной тренировке по теме: «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком».

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Обоянского района (В.И.Черных) осуществлять в повседневном режиме через отдел по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района (В.Н. Долгов), ЕДДС Обоянского района МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района» (Р.Э.Баратов) координацию деятельности и контроль проведения противопаводковых мероприятий, готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Курской области к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, ООО «Водозабор» (А.В.Переверзев) совместно с отделом промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района (А.Н.Переверзев) обеспечить комплекс организационно-технических мероприятий, гарантирующих безаварийную работу водозаборных сооружений в период весеннего паводка на территории Обоянского района.

6. Рекомендовать АО «Медвенская ДЭП» (Шумаков С.И.), участку ООО «Строймагистраль» (Мазнев Я.Ф.) организовать создание необходимого запаса дорожно-строительных материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на участках дорог, которые могут подвергнуться подтоплению.

7. Рекомендовать:

7.1. Руководителю метеостанции «г.Обоянь» ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС» Звягинцевой Е.В. организовать наблюдение и контроль паводковой обстановки, состояния снежного покрова, ледовой обстановки, уровня расхода воды в период весеннего паводка;

7.2. Заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Б-Солдатском, Беловском, Медвенском и Обоянском и Пристенском районах Р.В. Юрчук усилить лабораторный контроль качества питьевой воды с целью предотвращения возникновения среди населения массовых желудочно-кишечных заболеваний;

7.3. Главному врачу ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» И.В. Махову иметь необходимый запас дезинфицирующих средств;

7.4. Руководителю ОБУ «СББЖ Обоянского района» Т.С. Лубенцевой:

7.4.1. Обеспечить контроль санитарного состояния скотомогильников;

7.4.2. Совместно с главами муниципальных образований организовать проведение инженерно-технических мероприятий на скотомогильниках, в том числе сибиреязвенных по защите от возможного заполнения паводковыми водами;

7.5. ОМВД России по Обоянскому району (Бурцев С.А.) обеспечить охрану общественного порядка при возникновении зон затопления (подтопления) в паводковый период, сохранность имущества населения, организаций, предприятий и учреждений, муниципальных образований в случае возможной эвакуации из зон затопления паводковыми водами.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Обоянского района-начальника Управления аграрной и инвестиционной политики Администрации Обоянского района В.И.Черных.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Обоянского района                                                                        В.Н.Жилин

В.Н.Долгов

(47141)2-23-87

Приложение №1

к постановлению Администрации

Обоянского района

от 13.02.2019 № 97

ПЛАН

подготовки к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Обоянского района Курской области в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация работы оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории района | с 1.03. | Администрация Обоянского района |
| 2. | Проведение заседания КЧС и ОПБ Администрации района с заслушиванием руководителей организаций и глав муниципальных образований о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод на территории района. | до 01.03. | КЧС и ОПБ Администрации Обоянского района, органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) |
| 3. | Принятие нормативно-правового акта с утверждением плана подготовки организации и проведения безаварийного пропуска паводковых вод на территории района | до 20.02. | Администрация Обоянского района |
| 4. | Участие в проведении штабной тренировки по теме: «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | По отдель-ному плану | КЧС и ОПБ Администрации Обоянского района, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района, администрации поселений Обоянского района (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение охраны общественного порядка в зонах возможного подтопления и затопления, сохранности имущества граждан, организаций, предприятий и учреждений в случае возможной эвакуации из зон подтопления и затопления | В период прохождения паводка | Отдел МВД России по Обоянскому району (по согласованию) |
| 6. | Своевременное обеспечение оперативного штаба прогнозами ледовой и паводковой обстановки. | В период прохождения паводка | ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС», метеостанция «Обоянь» (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение готовности необходимых материальных ресурсов, сил и средств районного звена ТП РСЧС Курской области для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья. | до 01.03 | Администрации поселений Обоянского района (по согласованию), водопользователи (по согласованию) |
| 8. | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населённых пунктов, попавшими в зону подтопления и затопления, мероприятий первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения. | с 01.03 | Администрации поселений Обоянского района (по согласованию) |
| 9. | Создание необходимого запаса медикаментозных средств, обеспечение готовности лечебно-профилактических учреждений к приёму на стационарное лечение граждан из районов возможного затопления. | до 10.03. | ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» (по согласованию) |
| 10. | Создание необходимого запаса строительных материалов для ликвидации аварийных ситуаций на участках автомобильных дорог общего пользования Курской области, подвергаемых затоплению, организация постоянного мониторинга автомобильных мостов и подтапливаемых участков дорог, с принятием необходимых мер для обеспечения безопасного пропуска по ним автотранспорта. | до 10.03. | АО «Медвенское ДЭП» (по согласованию), ООО «Строймагистраль» (по согласованию) |
| 11. | Организация проведения инженерно-технических мероприятий на скотомогильниках, сибиреязвенных захоронениях по защите от возможного затопления водами весеннего половодья. | до 10.03. | ОБУ «СББЖ Обоянского района» (по согласованию) |
| 12. | Организация проведения мероприятий, направленных на исключение попадания пестицидов, агрохимикатов, а также бытовых отходов и канализационных стоков в водоёмы. | до 01.03. | Хозяйствующие субъекты (по согласованию), администрации поселений Обоянского района (по согласованию) |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение смотра готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | По отдельно-му плану | Администрации поселений Обоянского района (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 2. | Участие в проведении надзорными органами обследований гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований района | По отдельному плану | Администрации поселений Обоянского района (по согласованию), надзорные органы (по согласованию) |
| 3. | Организация тампонирования скважин объектов водоснабжения населения, традиционно попадающих в зоны подтопления и затопления в период весеннего половодья. | При необходи-мости | Администрации поселений Обоянского района (по согласованию), отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района |
| 4. | Проверка работы систем и средств радио-, телефонной и проводной связи, используемых для оповещения населения муниципальных образований о развитии паводковой обстановки. | до 27.02. | Администрации поселений Обоянского района (по согласованию), филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 5. | Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод, проведение круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. | В период прохождения паводка | Собственники и руководители эксплуатирующих гидротехнические сооружения организаций (по согласованию) |
| 6. | Усиление лабораторного контроля качества питьевой воды в районах, подверженных подтоплению и затоплению. | в период прохождения паводка | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Б-Солдатском, Беловском, Медвенском и Обоянском и Пристенском районах (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению Администрации Обоянского района

от 13.02.2019 № 97

Состав

оперативного штаба по контролю пропуска талых вод и проведению превентивных противопаводковых мероприятий на территории Обоянского района

Черных В.И.- Первый заместитель Главы Администрации Обоянского района-начальник Управления аграрной и инвестиционной политики, председатель.

Долгов В.Н. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района, заместитель председателя.

Переверзев А.Н. – начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района.

Баратов Р.Э. – начальник ЕДДС района МКУ «УОДОМС» Обоянского района, секретарь штаба.

Локтионов А.А. – Глава города Обояни (по согласованию).

Гамолин В.И. – директор ОГУП «Рыбхоз Обоянский» (по согласованию).

Переверзев А.В. – директор ООО «Водозабор» (по согласованию).

Лубенцева Т.С. - руководитель ОБУ «СББЖ Обоянского района» (по согласованию).

Шумаков С.И. – начальник АО «Медвенское ДЭП» (по согласованию).

Юрчук Р.В. – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Б-Солдатском, Беловском, Медвенском и Обоянском и Пристенском районах (по согласованию).

Звягинцева Е.В. - руководитель метеостанции «г.Обоянь» ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС» (по согласованию).

Горяйнов С.А. – заместитель начальника ОМВД России по Обоянскому району (по согласованию).

Долженков А.В. – директор филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Обояни (по согласованию).

Лунин Е.В. - начальник Обоянского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» (по согласованию).

Волщуков Н.И. – директор ЗАО «ОбояньВодстрой» (по согласованию).