Таблица 6

Сведения

о степени выполнения,

основных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-   нитель | Плановый срок | | Фактический   срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе   реали-   зации   меро-   приятия  [<1>](#Par1253) |
| начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | запла- ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
| 1.1  1.2  1.3  1.4. | основное  мероприятие  1.1 Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Обоянского района  Расходы местных бюджетов на мероприятия в области коммунального хозяйства    Расходы муниципальных районов на участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  Межбюджетные трансферты  Расходы местных бюджетов на софинансирование мероприятий по координированию границ населенных пунктов и границ муниципальных образований | Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района  Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района  Отдел промышленности, строительства, транспорта  связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района  Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района | 2018  2018  2018  2018  2018 | 2020  2020  2020  2020  2020 | 2018  2018  2018  2018  2018 | 2020  2020  2020  2020  2020 | Разработка документов для градостроительства  Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  Уборка и утилизация несанкционированнх свалок  Запланирована передача полномочий 12 муниципальных образований  Разработать координирование границ населенных пунктов | Разработаны документы по градостроительной деятельности  Были закуплены водопогружные насосы  Несанкционированные свалки убраны в полном объеме  Переданы полномочий 12 сельским поселениям  Координирование границ населенных пунктов | нет  нет  нет  нет  Нет |
|  | Контрольное  событие  программы |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Оценка

эффективности мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  меры | | Показатель применения  меры | | | | Финансовая  оценка  результата в отчетном  году,  тыс. руб. | | | Финансовая оценка   результата в  плановом периоде,   тыс. руб. | | | | | | | Обоснование   необходимости  (эффективности) | |
| план | | факт | очередной  финансовый  год (N) | | | | N+1  2020 | | N+2  2021 | план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках 100% 80%  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Всего: |  | | | | 2162,846 | | 1723,821 | 1040,200 | | | | 1040,200 | | 1040,200 | Прокоординировать границы населенных пунктов Обоянского района | Разработаны документы по градостроительной деятельности |
| Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Обоянского района | Координирование границ населенных пунктов | | | | 918,25 | | 918,25 | 475,0 | | | | 450,0 | | - |
| 3 | | Расходы местных бюджетов на мероприятия в области коммунального хозяйства | Закупка товаров для муниципальных нужд | | | | 1009,600 | | 1009,600 | 1800,0 | | | | 500,0 | | 500,0 | Закупка товаров для муниципальных нужд | Приобретены водопогружные насосы |
| 4 | | Расходы муниципальных районов на участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Передача полномочий | | | | - | | - | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | Передача полномочий муниципальным образованиям для осуществления работы по утилизации мусора с территории сельских поселений | Полномочия были переданы в полном объеме для заключения договоров на вывоз и утилизацию мусора |
| 5 | | Расходы местных бюджетов на софинансирование мероприятий по координированию границ населенных пунктов и границ муниципальных образований | Координирование границ | | | |  | |  | 440,2 | | | | - | | - | Разработать координирование границ населенных пунктов | Координирование разработано в полном объеме |
| ... | |  |  | | | |  | |  |  | | | |  | |  |  |  |
| II. Меры муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к   реализации в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | | |  | х | х | |  | | |  |  |  | | х | | | | |

Таблица 8

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание  (результат  реализации;  причины  отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной   программой | | | | | | |
| 1 | Постановление Администрации Обоянского района от 02.11.2016№544 | «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Обоянском районе Курской области на 2018-2020 годы» | Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района | 2018 | 2020 | Постановление не было исполнено в полном объеме |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом   положений муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей](#Par521) 3 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование   муниципальной   программы,  подпрограммы   муниципальной   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы   (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись   на  отчетную  дату [<1>](#Par1401) | кассовое  испол-   нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа  Подпрограмма 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами граждан в Обоянском районе Курской области на 2018-2020 годы»  создание условий для обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Обоянском районе Курской области | всего | x | x | x | x | 1040,200 | 2162,846 | 1723,821 |
| Администрация Обоянского района | х | х | х | х | 1040,200 | -  1153,246 | - |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Обоянского района  1.2 мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований | Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района | 001  001  001 | 0503  0412  0412 | 07202С1416  07205S3600  0720513600 | 200  200  200 | 235,000  275,473  642,773 | 235,00  275,473  642,773 | 235,00  275,473  642,773 |
|  | Основное мероприятие2 Расходы местных бюджетов на мероприятия в области коммунального хозяйства | Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского | 001 | 0502 | 0730100000 |  | 1009,600 | 1009,600 | 1009,600 |
| Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Обоянском районе Курской области | Основное мероприятие 3 Расходы муниципальных районов на участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района | х | х | х | х | 1904,015 | 1936,515 | 1931,214 |
| 001 | 0502 | 07302П1431 | 540 | - | - | - |
| 001 | 0502 | 0730100000 |  | 1009,600 | 1009,600 | 1009,600 |
| 001 | 0503 | 073С1457 | 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   основного   мероприятия | Источники   ресурсного   обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#Par1473) | Фактические расходы [<2>](#Par1474) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Обоянском районе Курской области на 2018-2020 годы» | всего | 2162,846 | 1723,821 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 918,25 | 918,25 |
| местные бюджеты |  |  |
| муниципальный район | 2162,846 | 2162,846 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Обоянском районе Курской области» | всего | 1153,246 | 1153,246 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 918,25 | 918,25 |
| местные бюджеты |  |  |
| муниципальный район | 235,0 | 235,0 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Обоянском районе Курской области» | всего | 1009,60 | 1009,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| муниципальный район | 1009,6 | 1009,6 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, муниципального района и фактические расходы внебюджетных источников.