Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель:

Финансово-экономическое управление Администрации Обоянского района Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Телепнева

Отчетный год -2019

Дата составления отчета: 03 февраля 2020 года

Непосредственный исполнитель: начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района С.В. Телепнева

тел. 8 (47141) 2-33-66

Таблица 6

Сведения

о степени выполнения

основных мероприятий по муниципальной программе муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-   нитель | Плановый срок | | Фактический   срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе   реали-   зации   меро-   приятия |
| начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | запла- ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** **«****Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.** Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального района «Обоянский район»Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие  **1.1** «Расходы на содержание аппарата органов финансового (финансово-бюджетного)надзора (контроля)муниципальных образований»  **1.2** «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» | С.В.Телепнева | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 255,560 | 1 254,556 | нет |
| **Подпрограмма 2.** Эффективная система межбюджетных отношений в Обоянском районе Курской области на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие  **1.1** «Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | С.В.Телепнева | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 12 005,012 | 12 005,012 | нет |

Таблица 7

Оценка

эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  меры | Показатель применения  меры | Финансовая  оценка  результата в отчетном  году,  тыс. руб.(2019) | | Финансовая оценка   результата в  плановом периоде,   тыс. руб. | | | Обоснование   необходимости  (эффективности) | |
| план | факт | очередной  финансовый  год (2020) | 2021 | 2022 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках   муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности управления финансами | Достижение плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам | 13 260,572 | 13 259,568 | 11 561,168 | 10 840,868 | 10 840,868 | 100% | 100% |

Таблица 8

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание  (результат  реализации;  причины  отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной   программой | | | | | | |
| 1 | Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 18.10.2018 №494 | Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | С.В.Телепнева | 2019 | 2021 | Программа исполнена |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом   положений муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x |

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Обоянский район»

на реализацию муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование   муниципальной   программы,  подпрограммы   муниципальной   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы   (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись   на  отчетную  дату | кассовое  испол-   нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа: | «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | всего | X | X | X | X | **13 232,686** | **13 260,572** | **13 259,568** |
| Подпрограмма 1. | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | всего | X | X | X | X | **1 227,674** | **1 255,560** | **1 254,556** |
|  |
| Основное  мероприятие 1.1 | «Расходы на содержание аппарата органов финансового (финансово-бюджетного)надзора (контроля)муниципальных образований» | С.В.Телепнева | 005  005 | 0106  0106 | 14301С1402  14301С1402 | 100  800 | 852,274  1,0 | 880,160  1,0 | 880,156  0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» | С.В.Телепнева | 005 | 0106 | 14301П1485 | 100 | 374,400 | 374,400 | 374,400 |
| Подпрограмма 2. | Эффективная система межбюджетных отношений в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | всего | X | X | X | X | **12 005,012** | **12 005,012** | **12 005,012** |
| Основное мероприятие  2.1 | «Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | С.В. Телепнева | 006 | 1401 | 1420113450 | 500 | 12 005,012 | 12 005,012 | 12 005,012 |

Таблица 10

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   основного   мероприятия | Источники   ресурсного   обеспечения | Оценка  расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | всего | **13 260,572** | **13 259,568** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 12 005,012 | 12 005,012 |
| местные бюджеты | 374,4 | 374,4 |
| муниципальный район | 881,160 | 880,156 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | всего | 1 255,560 | 1 254,556 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местные бюджеты | 374,400 | 374,400 |
| муниципальный район | 881,160 | 880,156 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» | всего | 12 005,012 | 12 005,012 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 12 005,012 | 12 005,012 |
| местные бюджеты |  |  |
| муниципальный район |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |