АДМИНИСТРАЦИЯ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   14.06.2013 № 400

г. Обоянь

О внесении изменений в постановление
Администрации Обоянского района 
от 13.03.2013  №157

В соответствии с рекомендациями комитета по культуре Курской области от 05.06.2013 №10.4-01-22/1649 Администрация Обоянского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации Обоянского района от 13.03.2013 №157 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

  - Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в новой редакции.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы  Обоянского  района                                                    Н.В. Черноусов

исп. Б.И. Бесчетников

т. 2-17-38

- УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации Обоянского района Курской области
от 14.06.2013  №400

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

(новая редакция)

- I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни граждан Обоянского района Курской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Обоянского района как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия населения Обоянского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

участия в  грантах, направленных на поддержку творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации жителей Обоянского района;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территорий Обоянского района во внутреннем и внешнем культурном пространстве.

- III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | ; |

2) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ; |

3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ; |

4) повышение уровня удовлетворенности населения Обоянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | ; |

5) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Обоянского района Курской области:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 20 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50,1 | ; |

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | . |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Обоянского района;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и Детская школа искусств. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:

Учреждения культуры                                                           (процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | ; |

Учреждения дополнительного образования детей             (процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100,0 | ; |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

( человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | . |

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

|  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей, подведомственных Управлению культуры и органам местного самоуправления Обоянского района | правовые акты Администрации Обоянского района и органов местного самоуправления | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | ежегодно |
| 2. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | информация в комитет по культуре Курской области | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | 2013 год |
| 3. внесение изменений в положения об оплате труда и правовые акты органов местного самоуправления Курской области по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Положения об оплате труда учреждений культуры и правовые акты органов местного самоуправления Обоянского района | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | 2013 год |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 4. Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |
| 5. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | проведение аттестации, удостоверения об обучении на курсах повышения квалификации | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | 2013 – 2018 годы |
| 6. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | ежегодно |
| 7. Представление в комитет по культуре информаций об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. №2190-р | Информация в комитет по культуре Курской области | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления | ежегодно |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |
| 8. Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты" | правовой акт Администрации Обоянского района | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта с участием органов местного самоуправления | 2013 год |
| 9. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников | информация в комитет по Культуре Курской области | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта с участием органов местного самоуправления | ежегодно |
| 10. Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта с участием органов местного самоуправления | 2012 -2018 годы |
| Сопровождение "дорожной карты" |  |  |  |
| 11. Утверждение главными распорядителями средств муниципальных бюджетов "дорожных карт" в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений и соответствующих категорий работников | локальный акт учреждения | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта с участием органов местного самоуправления | I квартал 2013 года |
| 12. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с муниципальными органами исполнительной власти) | локальный акт учреждения | муниципальные учреждения культуры | I квартал 2013 года |
| 13. Обеспечение методического сопровождения разработки подведомственными Управлению культуры и органам местного самоуправления, муниципальными учреждениями культуры "дорожных карт" в сфере культуры | письмо комитета по культуре Курской области | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта и органы местного самоуправления | I квартал 2013 года |
| 14. Утверждение органами местного самоуправления "дорожных карт", содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы в Курской области в 2012 - 2018 годах | правовые акты органов местного самоуправления | органы местного самоуправления | I квартал 2013 года |
| 15. Разработка Управлением культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта программ в области культуры, в том числе предусматривающих мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Обоянского района |  |  |  |