

**ГЛАВА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2023г. № 6-пг

г. Обоянь

**О подготовке и проведении районного праздника, посвященного
95-летию со дня образования Обоянского района**

 Во исполнение плана мероприятий Администрации Обоянского района на 2023 год, в целях популяризации Обоянского района в направлении сохранения народных традиций, а также повышения инвестиционной и туристической привлекательности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный праздник, посвященный 95-летию со дня образования Обоянского района, 30 июля 2023 года с 10:00 часов на площади им. Петрова г. Обояни.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника, посвященного 95-летию со дня образования Обоянского района.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по определению лучшего подворья в рамках празднования 95-летия со дня образования Обоянского района.
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Обоянского района.
5. Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области (И.Н.Ларина) подготовить сценарий районного праздника и провести работу по привлечению к участию коллективов художественной самодеятельности Обоянского района в праздновании 95-летия со дня образования Обоянского района.
6. Рекомендовать Главам муниципальных образований Обоянского района организовать выставку сельских подворий на площади им. Петрова г.Обояни.
7. Рекомендовать Врио Главы города Обояни Бочаровой Е.Ю. оказать техническую помощь в подготовке места проведения районного праздника на площади им. Петрова г. Обояни.
8. МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района предусмотреть выделение автотранспорта для подвоза участников концертной программы районного праздника, посвященного 95-летию со дня образования Обоянского района из муниципальных образований Обоянского района.
9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Обоянскому району, полковнику полиции Бурцеву С.А. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий.
10. Рекомендовать главному редактору автономного учреждения Курской области «Редакция газеты «Обоянская газета» Лошкареву А.А. организовать освещение мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Обоянского района, проводимых на территории Обоянского района в средствах массовой информации.
11. Рекомендовать главному врачу областного бюджетного учреждения здравоохранения «Обоянская ЦРБ» Капустину А.В. организовать дежурство медицинских работников при проведении праздничных мероприятий.
12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Обоянский район» Курской области в сети «Интернет».
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской области Лукьянчикову Н.В.
14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Обоянского района В.Жилин

Кирьянова И.Г.

(47141) 2-17-38

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Главы Обоянского района Курской областиот 27 января 2023г. № 6-пг |

**Состав организационного комитета**

**по подготовке и проведению районного праздника, посвященного 95-летию со дня образования Обоянского района**

|  |
| --- |
| **Председатель организационного комитета** |
| Жилин Виталий Николаевич | - | Глава Обоянского района Курской области |
| **Заместитель председателя организационного комитета** |
| Махова Наталья Анатольевна | - | исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской области |
| **Секретарь организационного комитета** |
| Кирьянова Ирина Геннадьевна | - | консультант Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области |
| **Члены организационного комитета** |
| ЛукьянчиковаНаталья Владимировна | - | исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской области |
| Миронова Наталья Михайловна | - | заместитель Главы Администрации – Управляющий делами Администрации Обоянского района Курской области |
| Телепнева Светлана Владимировна | - | начальник Финансово-экономического Управления Администрации Обоянского района Курской области |
| Черникова Татьяна Александровна | - | начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области |
| Ларина Ирина Николаевна | - | начальник Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области |
| Воронова Лариса Александровна | - | начальник архивного отдела Администрации Обоянского района Курской области |
| Савенков Александр Вячеславович | - | начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области |
| Долгова Марина Николаевна | - | директор МКУ «ЦБУ» Обоянского района |
| Родионов Денис Иванович | - | начальник МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района |
| Бушина Марина Николаевна | - | исполняющий обязанности директора МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» |
| Бесчетников Борис Иванович | - | заведующий Обоянским краеведческим музеем - филиалом ОБУК «Курский областной краеведческий музей» (по согласованию) |
| Лошкарев Александр Анатольевич | - | главный редактор АУКО «Редакция газеты «Обоянская газета» (по согласованию) |
|  | - | Главы муниципальных образований Обоянского района Курской области (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Главы Обоянского района Курской области от 27 января 2023г.№ 6-пг |

**Состав комиссии**

**по определению лучшего подворья в рамках празднования 95-летия со дня образования Обоянского района**

|  |
| --- |
| **Председатель комиссии** |
| Жилин Виталий Николаевич | - | Глава Обоянского района Курской области |
| **Заместитель председателя комиссии** |
| Лукьянчиков Александр Васильевич | - | Председатель Представительного Собрания Обоянского района Курской области (по согласованию) |
| **Секретарь комиссии** |
| ЛукьянчиковаНаталья Владимировна | - | исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской области |
| **Члены комиссии** |
|  | - | Депутаты Курской областной Думы (по согласованию)  |
| Коновалов Сергей Афанасьевич | - | депутат Представительного Собрания Обоянского района Курской области, почетный житель города Обояни(по согласованию) |
|  | - | Главы муниципальных образований Обоянского района Курской области (по согласованию) |
| Махова Наталья Анатольевна | - | исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской области |
| Миронова Наталья Михайловна | - | заместитель Главы Администрации – Управляющий делами Администрации Обоянского района Курской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Главы Обоянского района Курской области от 27 января 2023г. № 6-пг |

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Обоянского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Краеведческий урок – знакомство «Люди, прославившие наш край» | Апрель 2023 | Ларина И.Н.Бушина М.Н. |
| 2 | Военно-спортивная игра «Патриот2023» | 16.05.2023МБУДО «Обоянский районный Дом пионеров и школьников Курской области» | Черникова Т.А.Климова Л.А. |
| 3 | Праздничный концерт «Обоянский район глазами детей» | Май 2023МБОУ «Обоянская СОШ № 2» | Черникова Т.А.Советники по воспитательной работе общеообразовате-льных учреждений |
| 4 | Семинар-практикум «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через любовь к родному краю» | Май 2023МБДОУ «Пригородный детский сад» | Черникова Т.А.Сотникова В.В. |
| 5 | Краеведческая экскурсия «Ты живешь на земле Обоянской» | Май 2023МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» | Ларина И.Н.Бушина М.Н. |
| 6 | Приобретение сувенирной продукции к празднованию 95-летия со дня образования Обоянского района | Администрация Обоянского района | Миронова Н.М.Лукьянчикова Н.В. |
| 7 | Выставка – размышление «От истории района к истории страны» | Июнь 2023МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» | Ларина И.Н.Бушина М.Н. |
| 8 | Подготовка сценария районного праздника посвященного «95-летию Обоянского района»;* Подготовка коллективов художественной самодеятельности сельских домов культуры Обоянского района
 | до 01.07.202329.07.2023 | Ларина И.Н.Миненкова В.Г.Шелдунова Н.С. |
| 9 | Подготовка приглашений для участия в праздновании 95-летия со дня образования Обоянского района  | до 25.07.2023 | Лукьянчикова Н.В.Миронова Н.М. |
| 10 | Подготовка плана-схемы размещения участников праздника и подворий на площади им. Петрова | до 20.07.2023 | Бочарова Е.Ю.Лукьянчикова Н.В.Ларина И.Н.Миненкова В.Г. |
| 11 | Анонс праздника на афишах, в районной газете «Обоянская газета», на сайте муниципального образования «Обоянский район» Курской области в сети «Интернет», социальной сети «ВКонтакте» | до 20.07.2023 | Лукьянчикова Н.В.Ларина И.Н.Дмитриев В.В. |
| 12 | Приобретение баннера (задник сцены) | до 20.07.2023 | Лукьянчикова Н.В.Ларина И.Н. |
| 13 | Установка сцены на площади им. Петрова | 29.07.2023 | Бочарова Е.Ю.Ларина И.Н. |
| 14 | Подготовка города и площади им. Петрова (наведение санитарного порядка) | до 27.07.2023 | Бочарова Е.Ю. |
| 15 | Подготовка писем в ОМВД России по Обоянскому району, ФСБ по организации охраны общественного порядка во время проведения мероприятий (привлечение казаков) | 20.07.2023 | Ларина И.Н.Савенков А.В. |
| 16 | Оформление видео-открытки, поздравления (от молодежного актива клуба «Ориентир», «Рефлекс») | до 27.07.2023 | Савенков А.В.Переверзева М.А. |
| 17 | Подготовка поздравления Главы Обоянского района в газету, на официальный сайт муниципального образования «Обоянский район», в социальную сеть «ВКонтакте» | до 20.07.2023 | Лукьянчикова Н.В.Миронова Н.М.  |
| 18 | Подготовка благодарностей и почетных грамот спортсменам, жителям Обоянского района, передовикам промышленности и сельского хозяйства в связи с празднованием 95-летия Обоянского района | до 20.07.2023 | Миронова Н.М.  |
| 19 | Подготовка дипломов для награждения в рамках проведения конкурса на лучшие подворья | до 25.07.2023 | Лукьянчикова Н.В. Миронова Н.М. |
| 20 | Видео – досье «Есть дата в истории района» (к 95 – летию района) | Июль 2023МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» | Ларина И.Н.Бушина М.Н. |
| 21 | Размещение сельских подворий согласно плану-схеме на площади им. Петрова | 30.07.2023с 8.00 час. | Махова Н.А.Лукьянчикова Н.В.Ларина И.Н.Главы МО |
| 22 | Организация торговли | 30.07.2023с 10.00площадь им. Петрова | Махова Н.А.Бочарова Е.Ю. |
| 23 | Работа подворий муниципальных образований Обоянского района | 30.07.2023с 9.00площадь им. Петрова | Лукьянчикова Н.В.Ларина И.Н.Миненкова В.Г.Афанасьева Е.В.Сторчак И.М. |
| 24 | Организация работы фотозон, аниматоров, ростовых кукол | 30.07.2023с 10.00площадь им. Петрова | Махова Н.А.Ларина И.Н.Миненкова В.Г. |
| 25 | Организация подвоза коллективов художественной самодеятельности сельских домов культуры для участия в праздничном мероприятии | 30.07.2023с 8.00 | Родионов Д.И.Ларина И.Н.Миненкова В.Г. |
| 26 | Организация выставки студий декоративно-прикладного творчества и мастеров Обоянского района | 30.07.2023с 09.00площадь им. Петрова | Ларина И.Н.Черникова Т.А.Алтунина О.В. Миненкова В.Г. |
| 27 | Организация выставки сельскохозяйственных животных (собак, кошек и др.) | 30.07.2023с 10:00стадион города Обояни | Махова Н.А.Бочарова Е.Ю. |
| 28 | Организация и проведение соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу | 30.07.2023с 16:00ФОКотг. Обояни, городской пляж | Савенков А.В.Лытасова Е.Ю. |
| 29 | Организация дежурства мед. работников на праздничных мероприятиях | 30.07.2023площадь им. Петровагородской стадион, ФОКот, городской пляж | Капустин А.В. |
| 30 | Оформление информационного стенда (фотоматериалы) «Обоянский район – вчера, сегодня, завтра» | 30.07.2023с 09:00 | Миронова Н.М.Воронова Л.А. |
| 31 | Организация и проведение выставки «Земля и Люди», посвященной 95-летию образования Обоянского района | 30.07.2023Обоянский краеведческий музей | Бесчетников Б.И. |
| 32 | Праздничный концерт «С днем рождения любимый район» (Выступление сельских коллективов Обоянского района) | 30.07.2023с 10.00 до 13.00площадь им. Петрова | Ларина И.Н.Миненкова В.Г.Афанасьева Е.В.Сторчак И.М. |
| 33 | Развлекательная программа с конкурсами, играми, викторинами в сквере г. Обояни | 30.07.202310:00 – 13:00сквер рядом с площадьюим. Петрова | Бушина М.Н.Савенкова И.А. |
| 34 | Обход сельских подворий Главой Обоянского района и Главой города Обояни в рамках конкурса на определение лучшего подворья, подведение итогов конкурса и награждение | 30.07.2023с 11:00-13:00 ч.площадь им. Петрова | Комиссия по определению лучшего подворья |
| 35 | Показательные выступления, спортивный турнир клуба боевых единоборств «Патриот» | 30.07.2023Площадь им. Петрова | Савенков А.В.Кудинов Ю.А. |
| 36 | Выступление Народного духового оркестра МБУК «Обоянский РДНТ» | 30.07.2023с 18:00 до 19:00площадь им. Петрова | Ларина И.Н.Миненкова В.Г.Шелдунова Н.С.Обухов К.А. |
| 37 | - Торжественная часть: награждения, поздравления;- Концертная программа «Цвети и процветай Обоянский наш край»;- Дискотека. | 30.07.2023с 19:00 до 19:30площадь им. Петрова19:30- 21:0021:00 – 23:00 | Лукьянчикова Н.В. Ларина И.Н.Миненкова В.Г. |